Таблица 6

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций»

по итогам 2024 года

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель, исполнители |  | Плановый срок |  |  |  |  | Фактический срок |  |  |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникаю-щие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало реали-зации |  |  | Окон- чание реали зации |  | начало реали-зации |  | Окон- чаниереали зации |  |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1. | 2. |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| - Подпрограмма № 1 «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Партизанского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории ПГО |  |  | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» |  |  | 2024 | 2024 |  |  | 2024 |  | 2024 |  | Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории от угроз природного и техногенного характера. Мероприятия запланированы в соответствии с утвержденным Перечнем мероприятий Программы на 2024 г. |  |  |  |  | Мероприятия за 2024 год Подпрограммы № 1 выполнены на 100% |  |
| 1.1.1 | Укрепление материально-технической базы ЕДДС ПГО |  |  | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | Мероприятия не планировались |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию автоматизированной муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера |  |  | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» |  |  | 2024 | 2024 |  |  | 2024 |  | 2024 |  | В рамках разработанной проектно-сметной документации. установка муниципальной системы оповещения с 5 оконечными устройствами (сирена и речевое оповещение) на территории ПГО, в 2024 году предусмотрено двух оконечного устройства |  |  |  |  | Завершины работы принятопостановление о создании на территории городског округа муниципальгной автоматизированной системы оповещения населения (МАСЦО) Мероприятие выполнено на 100% |  |
| 1.1.3. | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских и иных средств (резерв) |  |  | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» |  |  | 2024 | 2024 |  |  | 2024 |  | 2024 |  | В рамках выполнения объемов номенклатуры запасов материальных резервов, в целях ГО на 2024 год было предусмотрено приобретение четырех м. телефонного провода. |  |  |  |  | Мероприятие не выполнено в виду отсутствия товара, включенного в номенклатуру материальных ресурсов на рынке. |  |
| 1.1.4 | Создание и содержание резервов материальных ресурсов администрации Партизанского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Партизанского городского округа (резерв). |  |  | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» |  |  | 2024 | 2024 |  |  | 2024 |  | 2024 |  | В рамках выполнения объемов номенклатуры запасов материальных ресурсов администрации Партизанского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Партизанского городского округа было предусмотрено приобретение четырех переносных радиостанций УКВ диапазона |  |  |  |  | Приобретено четыре переносных УКВ радиостанций Мероприятие выполнено на 100% |  |
| 1.1.5. | Реконструкция гидротехнического сооружения – защитной дамбы по левому берегу реки Постышевка в г. Партизанске» в том числе разработка проектно-сметной документации (включая проектно – изыскательские работы). |  |  | Отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды управления экономики и собственности администрации ПГО. Отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации ПГО |  |  | 2024 | 2024 |  |  | 202 |  | 2024 |  | Работы на объекте в полном объеме не приняты ввиду выявленных нарушений Инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Финансовое обеспечение функционирования МКУ по делам ГОЧС ПГО |  |  | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» |  |  | 2024 | 2024 |  |  | 2024 |  | 2024 |  | Обеспечение выполнения задач гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  | Мероприятие выполнено на 99,5 %. |  |
| 2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Партизанского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| 2.1. |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Партизанского городского округа | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе |  |  | 2024 |  |  | 2024 |  | 2024 |  | 2024 |  |  | Подготовка населенных пунктов ПГО к прохождению пожароопасного периода. |  | Мероприятия, запланированные на 2024 год, выполнены в полном объеме. |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Приобретение оборудования для пожаротушения, пожарного инвентаря и пожарных щитов, содержание противопожарного водоснабжения. | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе |  |  | 2024 |  |  | 2024 |  | 2024 |  | 2024 |  |  | Доведение укомплектованности сельских населенных пунктов городского округа техническими средствами на 100% |  | Мероприятия, проведенные в рамках выполнения данного пункта подпрограммы позволили укомплектовать сельские населенные пункты техническими средствами связи для оповещения населения о пожаре, ремонт пожарных щитов» были приобретены:, триммер бензиновый AZUMA BT-43R – 1 шт., воздуходувка бензиновая ранцевая BGK 345 - 1 шт., огнетушитель – 1 шт., бензопила ПТС – 1 шт., лопата пожарная совковая – 4 шт. Выполнено на 100 % |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Прочистка имеющихся и обустройство новых минерализованных полос на территории ПГО | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе |  |  | 2024 |  |  | 2024 |  | 2024 |  | 2024 |  |  | Содержание в надлежащем состоянии имеющихся на территории Партизанского городского округа минерализованных полос |  | ## Был заключен контракт Данное мероприятие проходило в весенний период, был заключен муниципальный на прочистку минерализованных полос на территории Центрального, Восточного, Железнодорожного районов Партизанского городского округа и в городе Партизанске, общей протяженностью 22,942 км. «Прочистка минерализованных полос протяженностью 2,3 км. на территории Северного района Партизанского городского округа» договор исполнен в полном объеме. |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Обеспечение готовности источников противопожарного водоснабжения для забора воды | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе |  |  | 2024 |  |  | 2024 |  | 2024 |  | 2024 |  |  | Содержание источников противопожарного водоснабжения в надлежащем состоянии |  | В 2024 году для проведения мероприятий по обустройству на территории сел 4 новых мест забора воды для целей наружного пожаротушения были. Проведены работы по обустройству твердым покрытием площадок для забора воды пожарными автомобилями. Мероприятия выполнены в полном объеме, средства израсходованы на 100,00%. |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Обеспечение гарантий правовой и социальной защиты добровольных пожарных на территории ПГО | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе |  |  | 2024 |  |  | 2024 |  | 2024 |  | 2024 |  |  | Осуществление выплаты денежного поощрения добровольным пожарным |  | Произведена выплата денежного поощрения пяти добровольным пожарным, осуществляющим деятельность на территории сел Партизанского городского округа. |  |  |  |

Мероприятия выполнены в полном объеме

______________________________________________________